ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 04

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
НА БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ 
(МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН)

4.01.01.64

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН 
ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 6 м И ТОЛЩИНОЙ ДО 500 мм 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОСКВА – 1989

| РАЗРАБОТАНА Институтом «Промстройпроект Госстроя» СССР Главный инженер института В.И. Королев Начальник отдела Б.М. Тиунов Главный инженер проекта Ю.С. Езерский | СОГЛАСОВАНО Отделом механизации и технологии строительства Госстроя СССР Письмо от 14.12.1988 г. № 23-712 Введена в действие с 1 февраля 1989 г |
| --- | --- |

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство монолитных железобетонных стен подвалов высотой до 6 м и толщиной до 500 мм зданий и сооружений общего назначения.

Параметры монолитной железобетонной стены технологического подвала (размеры, армирование, расход материалов) приняты применительно к одному из реальных проектов института «Промстройпроект».

Армирование конструкций стены - пространственными каркасами и плоскими сетками; стыки арматурных сеток и каркасов выполняются внахлестку, без сварки, с расположением их вразбежку.

Калькуляция затрат труда, график выполнения работ, потребность в материально-технических ресурсах, технико-экономические показатели выполнены для стены, расположенной в пределах температурного блока размером 36 ( 42 м толщиной 500 мм (базовый вариант).

Данная карта позволяет также с помощью фасетов произвести расчет вышеперечисленных показателей для стен толщиной 250 мм и высотой до 3,6 м и 6 м.

Технологической картой предусматривается устройство монолитной железобетонной стены с применением унифицированной разборно-переставной опалубки «Монолпт-77», укрупненной в опалубочные панели.

В технологической карте приняты 3 варианта подачи и укладки бетонной смеси: автобетононасосом СБ-126А (базовый вариант) и стреловыми самоходными кранами МКГ-16М (вариант 2) и КС-4362 (вариант 3).

Погрузо-разгрузочные работы, арматурные и опалубочные работы выполняются автомобильным краном грузоподъемностью 6,3 т.

При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются объемы работ, калькуляция затрат труда, средства механизации с учетом использования наличного парка машин, оборудования и приспособлений.

# 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До начала устройства монолитной железобетонной стены должны быть выполнены следующие работы:

устроены подъездные пути и автодороги;

обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрупнения элементов опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособления;

завезены арматурные сетки, каркасы и комплекты опалубки в количестве, обеспечивающем бесперебойную работу не менее, чем в течение двух смен;

составлены акты приемки в соответствии с требованиями нормативных документов;

предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранения арматурных выпусков из фундаментных плит от коррозии и деформации;

произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения стен в соответствии с проектом; на поверхность фундаментной плиты краской нанесены риски, фиксирующие положение рабочей плоскости щитов опалубки.

Работы выполняются в 2 смены.

В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

вспомогательные (разгрузка, складирование, сортировка арматурных изделий и комплектов опалубки);

арматурные;

опалубочные;

бетонные.

Разгрузку, сортировку, раскладку арматурных сеток, армокаркасов, элементов опалубки, монтаж армокаркасов, сеток и укрупненных панелей опалубки, навеску площадок, а также демонтаж опалубки выполняют с помощью автокранов КС-2561Д. Количество кранов принимается согласно ППР.

Арматурные сетки и армокаркасы поступают на стройплощадку в собранном виде.

Опалубочные панели собирают из отдельных щитов на специальных стендах. Последовательность сборки приведена ниже:

щиты укладывают рабочей поверхностью вниз, в местах установки монтажных и рабочих креплений кладут деревянные рейки;

выверяют габаритные размеры панелей, по контуру панелей прибивают деревянные бруски-ограничители;

щиты соединяют между собой пружинными скобами или крюками;

в местах расположения деревянных реек щиты соединяют болтами;

в деревянных рейках в местах пропуска стяжек просверливают отверстия диаметром 18 - 20 мм;

поверх щитов раскладывают схватки;

схватки со щитами соединяют натяжными крюками с клиновым или винтовым запором;

поверх схваток перпендикулярно им укладывают связи жесткости, для чего используют те же схватки;

схватки со связями соединяют болтами;

на верхнем ярусе схваток укрепляют монтажные петли;

к нижним ярусам схваток или связям жесткости прикрепляют подкосы, обеспечивающие устойчивость панелей в вертикальном положении.

В данной технологической карте даны схемы укрупненных панелей опалубки высотой 2,1 м и 1,8 м (на высоту яруса бетонирования) и длиной 4,55 мм.

Работы по возведению монолитной стены подвала выполняются в определенной последовательности.

Укладывают по всему периметру стены маячные рейки, которые крепят гвоздями к деревянным пробкам, заложенным в фундаментной плите; внутренняя грань рейки должна совпадать с наружной гранью бетонируемой стены.

Устанавливают наружные опалубочные панели первого яруса.

Укладывают арматурные сетки и каркасы на всю высоту с раскреплением их расчалками; на арматурных сетках и каркасах располагают фиксаторы с шагом 1 м для создания защитного слоя бетона; работы ведутся с передвижных площадок; для временного крепления арматурных каркасов к опалубке используются струбцины.

Устанавливают наружные опалубочные панели стены второго яруса и внутренние опалубочные панели первого яруса. Опалубочные панели устанавливают таким образом, чтобы нижнее внутреннее ребро панели совпало с нанесенными рисками. Между панелями кладут прокладки-компенсаторы из деревянных реек или оргалита для ликвидации всех отклонений в проектных размерах панели. Смежные панели соединяют пружинными крюками или болтами. Установку панелей опалубки производят с передвижных площадок. На монтируемых опалубочных панелях первого яруса должны быть закреплены подкосы. Стропы подъемного механизма могут быть освобождены лишь после того, как установленная и выверенная относительно горизонтальной оси панель раскреплена расчалками. После расстроповки ставят монтажные крепления между противоположными панелями. Для этого в отверстия деревянных реек пропускают проволочные стяжки и на их концах укрепляют клиновые замки. Затем с помощью регулировочных винтов подкосов выверяют панели относительно вертикальной оси. После соединения противоположных панелей и установки временных распорок инвентарные подкосы снимают и используют при монтаже других панелей. Расчалки оставляют до укладки в опалубку бетонной смеси.

Бетонируют 1 ярус стены по высоте. Бетонную смесь укладывают слоями 30 - 40 см. Бетонная смесь должна иметь осадку конуса 4 - 12 см. Подбор и назначение состава бетонной смеси осуществляется строительной лабораторией. Бетонирование стены производится автобетононасосом (базовый вариант) в сочетании с необходимым количеством автобетоносмесителей. Бетонирование стены следует производить без перерыва участками по 20 м с устройством заглушек из стальной сетки. При бетонировании стреловыми самоходными кранами (варианты 2, 3) подача бетонной смеси производится в поворотных бункерах вместимостью 1 м3. Строповку бункера производят двухветвевым стропом грузоподъемностью 5 т.

Устанавливают наружные опалубочные панели третьего яруса и внутренние опалубочные панели второго яруса. На щитах нижележащей панели закрепляют прокладки из деревянных реек. Вертикальные связи нижележащих панелей соединяют с вертикальными связями вышележащих панелей. Внутренние панели второго яруса крепятся расчалками к наружным панелям третьего яруса. На внутренние панели навешивают рабочие площадки для бетонирования. Производят выверку панелей и устанавливают рабочие крепления (проволочные) стяжки.

Бетонируют II ярус стены. Устанавливают внутреннюю опалубку третьего (верхнего) яруса. После выверки панелей на уровне верхнего яруса устанавливают 2 - 3 временные деревянные распорки, которые привязывают проволокой к стяжкам.

Бетонируют III ярус стены.

Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Открытые поверхности бетона необходимо защитить от потерь влаги путем поливки водой или укрытия их влажными материалами (брезентом). Сроки выдерживания и периодичность поливки назначает строительная лаборатория.

При производстве работ в зимних условиях принимают меры по обеспечению нормального твердения бетона при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

Демонтаж боковых элементов опалубки следует производить после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов от повреждений.

Демонтаж опалубки производят с передвижных площадок в следующем порядке:

снимают замки на стяжках;

убирают навесные площадки;

снимают крепления, соединяющие смежные опалубочные панели;

убирают расчалки и подкосы;

стропят демонтируемую опалубочную панель, производят ее отрыв от забетонированной конструкции с помощью ломика или ручного домкрата;

переставляют панель на площадку складирования.

Варианты рекомендуемых машин и оборудования для возведения монолитной железобетонной стены приводятся в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование комплекта машин и оборудования | Вариант (фасет-код) | Техническая характеристика | Марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран монтажный | 1, 2, 3 (28-1) | Кран автомобильный грузоподъемностью 6,3 т | КС-2561Д | 2 |
| Машины для бетонирования | 1 (28-2) | Автобетононасос производительностью 17 м3/ч | СБ-126А | 1 |
|  | 2 (28-3) | Кран гусеничный грузоподъемностью до 16 т | МКГ-16М | 1 |
|  | 3 (28-4) | Кран пневмоколесный грузоподъемностью до 16 т | КС-4362 | 1 |

# 3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

При приемке материалов, изделий и инвентаря на объекте проверяют их размеры, предельные отклонения положения элементов опалубки, арматурных изделий относительно разбивочных осей или ориентирных рисок.

Отклонения не должны превышать величин, указанных в СНиП 3.03.01-87.

При приемке работ предъявляют журналы сварочных работ, документы лабораторных анализов и испытаний строительных лабораторий, акты освидетельствования скрытых работ.

Средства контроля операций и процессов приводятся в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Периодичность контроля | Ответственный за контроль | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемка арматуры | Соответствие арматурных сеток и каркасов проекту | Визуально | До начала установки сеток и каркасов | Производитель работ | В соответствии с требованиями ГОСТа или ТУ (рабочие чертежи) |
| Складирование арматурных сеток и каркасов | Правильность складирования, хранения | То же | То же | Мастер | В соответствии с требованиями СНиП III-4-80 |
| Установка сеток и каркасов | Соответствие проекту | « | В процессе установки | То же | В соответствии с проектом |
| Приемка опалубки и сортировка | Наличие комплектов элементов опалубки. Маркировка элементов | « | В процессе разгрузки | Производитель работ | В соответствии с ППР |
| Установка опалубки | Соответствие установки элементов опалубки проекту. Допускаемые отклонения положения установленной опалубки по отношению к осям и отметкам. Правильность положения вертикальных плоскостей | Теодолит, нивелир, рулетка, отвес | После установки опалубки | Мастер, геодезическая служба | В соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 и проектом |
| Укладка бетонной смеси | Качество бетонной смеси | Конус СтройЦНИЛпресс (ПСУ-500), лабораторный контроль | До бетонирования | Мастер, лаборант | То же |
|  | Правильность технологии укладки бетонной смеси | Визуально | В процессе укладки | Мастер | « |
|  | Шаг перестановки и глубина погружения вибраторов, правильность установки вибраторов, толщина бетонного слоя при уплотнении | То же, стальная линейка | В процессе уплотнения | То же | « |
| Уход за бетоном при твердении | Соблюдение влажностного и температурного режимов | Термометр, влагомер. Лабораторный контроль | В процессе твердения | Мастер, лаборант | « |
| Разборка опалубки | Технологическая последовательность разборки элементов опалубки | Визуально, лабораторный контроль | После набора прочности бетоном | То же | « |
| Подготовка опалубки | Очистка элементов опалубки от бетонных наплывов | Визуально | После разборки опалубки | Мастер | « |

СХЕМА ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТЕНЫ ПРИ УКЛАДКЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ АВТОБЕТОНОНАСОСОМ (1 вариант)

СХЕМА ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТЕНЫ ПРИ УКЛАДКЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ С ПОМОЩЬЮ СТРЕЛОВОГО КРАНА

(2, 3 варианты)

Состав работ

I - установка наружной опалубки 1-го яруса

II - установка арматурных сеток и каркасов

III - установка внутренней опалубки 1-го яруса и наружной опалубки 2-го яруса

IV - бетонирование 1-го яруса

V - установка внутренней опалубки 2-го яруса и наружной опалубки 3-го яруса

VI - бетонирование 2-го яруса

VII - установка внутренней опалубки 3-го яруса

VIII - бетонирование 3-го яруса

IX - разборка опалубки

1 - автобетононасос

2 - автобетоносмеситель

3 - автомобильный кран

4 - передвижные подмостки

5 - наружная опалубка

6 - внутренняя опалубка

7 - арматурные каркасы

8 - заглушки

9 - бункеры поворотные

10 - стреловой кран

- складские площадки

- площадки укрупнительной сборки панелей опалубки

- направление движения автобетононасоса при возведении стены

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТЕНЫ

а - установка арматурных каркасов; б - установка панелей опалубки; в - укладка бетонной смеси автобетононасосом (вариант 1), г - укладка бетонной смеси с помощью стрелового крана (варианты 2, 3)

1 - панель опалубки; 2 - подкос; 3 - арматурный каркас; 4 - фиксаторы для создания защитного слоя; 5 - арматурные выпуски; 6 - струбцины; 7 - строп; 8 - расчалки; 9 - якорь; 10 - передвижные подмости; 11 - навecная площадка; 12 - лоток; 13 - бункер поворотный; 14 - стреловой кран; 15 - стяжки монтажные; 16 - распорки; 17 - автобетононасос.

СХЕМА РАСКЛАДКИ ПАНЕЛЕЙ ОПАЛУБКИ СТЕН ПОДВАЛА

СХЕМА АРМИРОВАНИЯ СТЕНЫ ПОДВАЛА

1 - укрупненные панели опалубки (УП-1, УП-2)

2 - добор из отдельных щитов

3 - торцевая опалубка

4 - прокладки-компенсаторы между панелями

5 - подкосы

6 - стяжка

7 - стяжка монтажная

8 - распорка

9 - маячная рейка

10 - фундаментальная сварка

11 - клиновой замок

12 - арматурные каркасы

13 - арматурные сетки

14 - монтажная сварка

УКРУПНЕННАЯ ПАНЕЛЬ ОПАЛУБКИ УП-1

УКРУПНЕННАЯ ПАНЕЛЬ ОПАЛУБКИ УП-2

1 - металлические щиты опалубки	6 – чека

2 - схватки составные	7 - клин

3 - вертикальные связи жесткости	8 - скоба прижимная

4 - деревянные рейки	9 - крюк натяжной

5 - монтажные петли

# 4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 1 ЗАХВАТКУ

Таблица 3

| Наименование процессов | Номер фасет для пересчета показателей | Единица измерения | Объем работ | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Норма времени | Расценка, р.-к. | Затраты труда | Заработная плата, р.-к. | Время пребывания машины на объекте, маш.-ч | Заработная плата машиниста с учетом пребывания машины на объекте, р.-к. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (маш.-ч) | рабочих | машиниста | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (маш.-ч) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рабочих | машиниста |  |  |
| 1. Разгрузка с транспортных средств элементов опалубки, арматурных изделий, инвентаря и приспособлений | 01, 02 | 100 т | 2,035 | ЕНиР, §Е1-5, табл. 2, п. 2, ПР-3 | 12 | 6,1 | 7-68 | 5-56 | 24,42 | 12,41 | 15-63 | 11-31 | 12,41 | 11-31 |
| 2. Сортировка элементов опалубки, арматурных изделий и подача к месту работ | 03 | 1 т | 200,5 | ЕНиР, §Е5-1-1, пп. 1, 2 | 0,65 | 0,32 | 0-48,4 | 0-33,9 | 130,32 | 64,16 | 97-04 | 67-97 | 64,16 | 67-97 |
| 3. Укрупнительная сборка панелей опалубки стен | 04 | м2 | 1390 | ЕНиР, §Е4-1-40, п. 1 | 0,38 | - | 0-28,3 | - | 528,20 | - | 393-37 | - | - | - |
| 4. Монтаж крупнощитовой металлической опалубки стен | 04, 05 | м2 | 1390 | ЕНиР, §E4-1-37, табл. 4, п. 2а | 0,24 | 0,08 | 0-17,5 | 0-07,3 | 333,60 | 111,2 | 243-25 | 101-47 | 111,2 | 101-47 |
| 5. Установка прокладок-компенсаторов между панелями опалубки | 06 | 100 м заделки | 3 | ЕНиР, §Е4-1-43, п. 16 | 6,6 | - | 4,62 | - | 19,80 | - | 13-86 |  |  |  |
| 6. Установка доборов из отдельных щитов | 07 | м2 | 80 | ЕНиР, §Е4-1-37, табл. 2, п. 1 | 0,39 | - | 0-29,1 | - | 31,20 | - | 23-28 |  |  |  |
| 7. Монтаж навесных площадок | 08 | шт. | 180 | ЕНиР, §Е5-1-2, п. 4 | 0,27 | 0,14 | 0-20,1 | 0-14,8 | 48,60 | 25,20 | 36-18 | 26-64 | 25,2 | 26-64 |
| 8. Кладка арматурных сеток | 09 | шт. | 122 | ЕНиР, §Е4-1-44, табл. 1, п. 2а | 0,79 | 0,395 | 0-53,5 | 0-35,9 | 96,38 | 48,19 | 65-27 | 43-80 | 48,19 | 43-80 |
| 9. Кладка арматурных каркасов | 10, 11 | т | 64 | ВниР, §В14-1-10, табл. 2, п. 4г, ПР-3 | 2,97 | 0,594 | 2-43,7 | 0-54,1 | 190,1 | 38,02 | 155-97 | 34-62 | 38,02 | 34-62 |
| 10. Кладка арматуры из отдельных стержней | I2, 13 | т | 8,5 | ЕНиР, §Е4-1-46, п. 10г | 15 | - | 11-63 | - | 127,5 | - | 98-85 | - | - | - |
| 11. Монтажная сварка | 14, 15 | 100 соединений | 39 | ВНиР, §В14-1-13г, табл. 4, п. 2в, ПР-8 | 1,3 | - | 1-18,3 | - | 50,7 | - | 46-14 | - | - | - |
| 12. Прием бетонной смеси | 16, 29 | 100 м3 | 3.70 | ЕНиР, §Е4-1-54, п. 20 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 13. Подача бетонной смеси | 17, 18 | т | 925 | ЕНиР, 1973г., § 24-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14. Укладка бетонной смеси | 19, 20 | м3 | 370 | Расчет № 1 | 0,18 | 0,125 | 0-11,4 | 0-11,9 | 66,3 | 46,25 | 42-18 | 44-03 | 23,12 | 44-03 |
| 15. Поливка бетонных поверхностей водой | 21 | 100 м2 | 176,4 | ЕНиР, §Е4-1-54, п. 9 | 0,14 | - | 0-09 | - | 24,70 | - | 15-88 | - | - | - |
| 16. Демонтаж навесных площадок | 08 | шт. | 180 | ЕНиР, §Е5-1-2. п. 4, ПР-2 | 0,216 | 0,112 | 0-16,1 | 0-11,8 | 38,88 | 20,16 | 28-98 | 21-24 | 20,16 | 21-24 |
| 17. Демонтаж крупнощитовой опалубки | 04, 22 | м2 | 1390 | ЕНиР, §E4-1-37, п. 2б | 0,14 | 0,047 | 0-09,2 | 0-04,3 | 194,60 | 65,33 | 127-88 | 59-77 | 65,33 | 59-77 |
| 18. Разборка доборов | 07 | м2 | 80 | ЕНиР, §Е4-1-37. т. 2. п. 2 | 0,21 | - | 0-14,1 | - | 16,80 | - | 11-28 | - |  |  |
| 19. Погрузка элементов опалубки, инвентаря и приспособлений | 02, 23 | 100 т | 1,184 | ЕНиР, §Е1-5, табл. 2, п. 2, ПР-3 | 12 | 6,1 | 7-68 | 5-56 | 14,21 | 7,22 | 9-09 | 6-58 | 7,22 | 6-58 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1936,6 | 438,14 | 1424-13 | 417-43 | 415,01 | 417-43 |

Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы составлена для варианта возведения монолитной железобетонной стены высотой 6 м, толщиной 0,5 м при бетонировании с помощью автобетононасоса.

# 5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

График производства работ составлен для варианта возведения монолитной железобетонной стены высотой 6 м, толщиной 0,5 м при бетонировании с помощью автобетононасоса.

# 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в табл. 5.

Таблица 5

| Наименование | Марка, техническая характеристика, ГОСТ, № чертежа | Количество по вариантам | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Бункер | Проект 389-2.00.000 | - | 1 | 1 | Подача бетонной смеси |
| Вибратор глубинный | ИВ-47А ТУ-22-4666-80 | 1 | 1 | 1 | Вибрирование уложенной бетонной смеси |
| Строп двухветвевой | 2СК-5,0;500 ГОСТ 25573-82* | 1 | 1 | 1 | Подъем элементов |
| Строп четырехветвевой | 4СК 1-0,8 ГОСТ 25573-82 | 1 | 1 | 1 | То же |
| Домкрат ручной | ГОСТ 18042-72 | 1 | 1 | 1 | Распалубка |
| Навесные площадки | ЦНИИОМТП Р.Ч. «Монолит-77» 2493.00.000 | 20 | 20 | 20 | Бетонирование стен |
| Лоток |  | - | 1 | 1 | Для спуска бетонной смеси в опалубку |
| Передвижные подмости | ЦНИИОМТП | 2 | 2 | 2 | Установка армокаркасов и панелей опалубки |
| Уровень строительный | Тип УС 2 ГОСТ 9416-83 | 1 | 1 | 1 | Проверка установки элементов опалубки и армокаркасов |
| Отвес строительный | ОТ-400 ГОСТ 7948-80 | 1 | 1 | 1 | То же |
| Ключ гаечный разводной | ГОСТ 7275-75 | 2 | 2 | 2 | Установка опалубки |
| Метр складной | РСТ 149-76 | 2 | 2 | 2 | Обмер конструктивных элементов |
| Рулетка металлическая | РС-20 ГОСТ 7502-80* | 1 | 1 | 1 | То же |
| Термометр стеклянный технический | ГОСТ 2823-73*Е (СТ СЭВ 2944-81) | 1 | 1 | 1 | Проверка температурного режима при твердении бетона |
| Влагомер | ГОСТ 15528-70* | 1 | 1 | 1 | Проверка влажностного режима при твердении бетона |
| Дрель универсальная | ТУ 1-370-72 | 1 | 1 | 1 | Установка опалубки |
| Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 17439-72*Е | 2 | 2 | 2 | Опалубочные и арматурные работы |
| Зубило слесарное | ГОСТ 7211-86Е | 1 | 1 | 1 | « |
| Кусачки | ГОСТ 7282-75* | 2 | 2 | 2 | « |
| Клещи 250 | ГОСТ 14184-83 | 1 | 1 | 1 | « |
| Отвертка | ГОСТ 17199-71**Е | 1 | 1 | 1 | « |
| Ножницы | ГОСТ 7210-75 | 1 | 1 | 1 | « |
| Молоток слесарный | ГОСТ 2310-77*Е | 1 | 1 | 1 | « |
| Щетка стальная | ТУ 36-2460-82 | 10 | 10 | 10 | Очистка опалубки |
| Кисть маховая | КМ-65 ГОСТ 10597-80* | 2 | 2 | 2 | Смазка поверхности опалубки эмульсией |
| Лом стальной | ЛО-24 ГОСТ 1405-83 | 1 | 1 | 1 | Опалубочные работы |
| Лопата растворная | ГОСТ 3620-76 | 2 | 2 | 2 | Укладка бетонной смеси |
| Поливочный рукав | длина 40 м | 1 | 1 | 1 | Поливка бетонных поверхностей |

Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по возведению монолитных железобетонных стен приведена в табл. 6.

Таблица 6

| Наименование материала, полуфабриката, конструкций (марка, ГОСТ) | Номер фасет | Исходные данные | Потребность в материалах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Объем работ в нормативных единицах | Принятая норма расхода материалов |  |
| Унифицированная разборно-переставная опалубка ЦНИИОМТП «Монолит-77» | 24, 25 | м2 | 1470 | 0,0785 т | 115,4 |
| Арматурные изделия | 19, 26 | м3 стены | 370 | 0,23 т | 85,1 т |
| Бетонная смесь В10, В15 | 19 | м3 | 370 | 1,015 м3 | 376 м3 |
| Эмульсия ЭКС | 24 | м2 опалубки | 1470 | 0,36 кг | 529 кг |
| Электроды | 14, 27 | 100 сварных соединений | 39 | 37 кг | 1443 кг |

# 7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство монолитных железобетонных стен необходимо выполнять в соответствии со СНиП III-4-80, «Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» ГУПО 1978 г. и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора СССР. Применяемое оборудование должно отвечать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.013-78.

# 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч:

на весь объем - 1936,6

на 100 м3 - 523,4.

2. Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч:

на весь объем - 438,14

на 100 м3 - 118,49.

3. Заработная плата рабочих-монтажников, р.-к.:

на весь объем - 1424-13.

4. Заработная плата механизаторов, р.-к.:

на весь объем - 417,43.

5. Продолжительность выполнения работ, смена - 37,3.

6. Выработка на одного рабочего в смену, м3 - 1,57;

с учетом механизаторов - 1,28.

7. Условные затраты на механизацию для базового варианта, р.-к. - 1894-00.

8. Сумма изменяемых затрат, р.-к. - 3318-13.

# 9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ

Привязка типовой технологической карты к конкретным условиям производится с помощью фасетного классификатора факторов, влияющих на расход материально-технических ресурсов, затрат труда, зарплату.

В фасетах содержится информация по всем вариантам производства работ, предусмотренных в ТТК.

При выборе одного из этих вариантов необходимо произвести пересчет базовой калькуляции затрат труда, машинного времени и зарплаты, входящих в ПК.

Для автоматизации расчетов калькуляции при привязке ТТК ЦНИИОМТП Госстроя СССР разработана программа для ЭВМ. Она позволяет использовать библиотеки ТТК и фасет на машинных носителях, производить в диалоговом режиме расчеты калькуляций. Привязка калькуляции заключается в коррекции базовой калькуляции в соответствии с выбранными из фасет вариантами.

Фасет 01

Масса грузов при разгрузке, 100 т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена размерами, м: |  |  |  |
| высотой 6; толщиной 0,5 | По проекту | 1 | 2,035 |
| то же, толщиной 0,25 | « | 2 | 1,406 |
| высотой 3,6; толщиной 0,5 | « | 3 | 1,232 |
| то же, толщиной 0,25 | « | 4 | 0,854 |

Фасет 02

Нормы времени и расценки на погрузку и выгрузку материалов (грузов)

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая масса поднимаемого груза, т, до: |  |  |  |
| 0,5 | ЕНиР, §Е1-5, табл. 2, п. 1, ПР-3 | 1 | Н. вр. для рабочих - 22; для машиниста - 11. Расц. для рабочих -14-09; для машиниста - 10-03. |
| 1 | То же, п. 2 | 2 | По калькуляции |
| 1,5 | То же, п. 3 | 3 | Н. вр. для рабочих - 8,8; для машиниста - 4,4. Расц. для рабочих - 5-63; для машиниста - 4-01. |
| 2 | То же, п. 4 | 4 | Н. вр. для рабочих - 7,2; для машиниста - 3,6. Расц. для рабочих - 4-61; для машиниста - 3-29. |
| 3 | То же, р. 5 | 5 | Н. вр. для рабочих - 5,4; для машиниста - 2,7. Расц. для рабочих - 3-46; для машиниста - 2-46. |

Фасет 03

Масса грузов при сортировке, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена размерами, м: |  |  |  |
| высотой 6; толщ. 0,5 | По проекту | 1 | 200,5 |
| то же, толщ. 0,25 | « | 2 | 137,6 |
| высотой 3,6; толщ. 0,5 | « | 3 | 120,2 |
| то же, толщ. 0,25 | « | 4 | 82,4 |

Фасет 04

Площадь крупнощитовой опалубки стен, м2

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена высотой, м: |  |  |  |
| 6 | По проекту | 1 | 1390 |
| 3,6 | « | 2 | 840 |

Фасет 05

Нормы времени и расценки на установку опалубки стен

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь щитов, м2, до: |  |  |  |
| 10 | ЕНиР, §Е4-1-37, табл. 4, п. 1а | 1 | Н. вр. и расц. умножить на 1,166 |
| 20 | То же, п. 2а | 2 | По калькуляции |

Фасет 06

Количество прокладок-компенсаторов, 100 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота стены, м: |  |  |  |
| 6 | По проекту | 1 | 300 |
| 3,6 | « | 2 | 180 |

Фасет 07

Площадь доборной опалубки, м2

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена высотой, м: |  |  |  |
| 6 | По проекту | 1 | 80 |
| 3,6 | « | 2 | 50 |

Фасет 08

Количество навесных площадок, шт.

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота стены, м: |  |  |  |
| 6 | По ППР | 1 | 180 |
| 3,6 | « | 2 | 120 |

Фасет 09

Количество арматурных сеток, шт.

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина стены, м: |  |  |  |
| 0,5 | По проекту | 1 | 122 |
| 0,25 | « | 2 | 0 |

Фасет 10

Масса арматурных каркасов, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена размерами, м: |  |  |  |
| высотой 6 м; толщ. 0,5 | По проекту | 1 | 64 |
| то же, толщ. 0,25 | « | 2 | 20 |
| высотой 3,6м; толщ. 0,5 | « | 3 | 39 |
| то же, толщ. 0,25 | « | 4 | 12 |

Фасет 11

Норма времени и расценка на установку армокаркасов

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса армокаркасов, т, до: |  |  |  |
| 0,2 | ВНиР, §В14-1-10, табл. 2, п. 4а, ПР-3 | 1 | Н. вр. для рабочих - 6,05; для машиниста - 1,21. Расц. для рабочих - 4-96; для машиниста - 1-10. |
| 0,4 | То же, п. 4б | 2 | Н. вр. для рабочих - 4,675; для машиниста - 0,935. Расц.для рабочих - 3-83; для машиниста - 0-85,1. |
| 0,6 | То же, п. 4в | 3 | Н. вр. для рабочих - 3,41; для машиниста - 0,682. Расц. для рабочих - 2-79,4; для машиниста - 0-62,1. |
| 1 | То же, п. 4г | 4 | По калькуляции |
| 2 | То же, п. 4д | 5 | Н. вр. для рабочих - 2,255; для машиниста - 0,451. Расц. для рабочих - 1-84,8; для машиниста - 0-41. |
| 3 | То же, п. 4е | 6 | Н. вр. для рабочих - 1,705; для машиниста - 0,341. Расц. для рабочих - 1-39,7; для машиниста - 0-31. |

Фасет 12

Масса отдельных арматурных стержней, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена размерами, м: |  |  |  |
| высотой 6; толщ. 0,5 | По проекту | 1 | 8,5 |
| то же, толщ. 0,25 | « | 2 | 2,2 |
| высотой 3,6; толщ. 0,5 | « | 3 | 5,1 |
| то же, толщ. 0,25 | « | 4 | 1,3 |

Фасет 13

Нормы времени и расценки на установку арматуры отдельными стержнями

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр арматуры, мм, до: |  |  |  |
| 6 | ЕНиР, §Е4-1-46, п. 10а | 1 | Н. вр. и расц. умножить на 2,37 |
| 8 | То же, п. 10б | 2 | Н. вр. и расц. умножить на 2,10 |
| 12 | То же, п. 10в | 3 | Н. вр. и расц. умножить на 1,33 |
| 18 | То же, п. 10г | 4 | По калькуляции |

Фасет 14

Количество сварных соединений, 100 соединений

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена высотой 6 м | По проекту | 1 | 39 |
| То же, высотой 3,6 м | То же | 2 | 27 |

Фасет 15

Норма времени и расценка на 100 сварных соединений

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименьший диаметр арматуры до 12 мм и наибольший диаметр, мм, до |  |  |  |
| 40 | ВНиР, §В14-1-13Г, табл. 4, п. 2в, ПР-8 | 1 | По калькуляции |
| 20 | То же, п. 2б | 2 | Н. вр. для рабочих - 0,78; Расц. - 0-70,9. |

Фасет 16

Количество принимаемой бетонной смеси, 100 м3

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена размерами, м: |  |  |  |
| высотой 6; толщ. 0,5 | Объем стены | 1 | 3,7 |
| то же, толщ. 0,25 | « | 2 | 1,85 |
| высотой 3,6; толщ. 0,5 | « | 3 | 2,22 |
| то же, толщ. 0,25 | « | 4 | 1,11 |

Фасет 17

Количество подаваемой бетонной смеси, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена размерами, м: |  |  |  |
| высотой 6; толщ. 0,5 | Масса бетонной смеси для стен | 1 | 925 |
| то же, толщ. 0,25 | « | 2 | 462,5 |
| высотой 3,6; толщ. 0,5 | « | 3 | 555 |
| то же, толщ. 0,25 | « | 4 | 277,5 |

Фасет 18

Норма времени и расценка на подачу бетонной смеси

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| При работе: |  |  |  |
| автобетононасоса | - | 1 | По калькуляции |
| стрелового крана | ЕНиР, 1973г. ,§24-13, табл. 2, п. 9; ЕНиР 1987г., Общая часть | 2 | Н. вр. для рабочих - 0,17; для машиниста - 0,085. Расц. для рабочих - 0-11,4; для машиниста - 0-07,7. |

Фасет 19

Количество укладываемой бетонной смеси, м3

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена размерами, м: |  |  |  |
| высотой 6; толщ. 0,5 | Объем стены на захватке | 1 | 370 |
| то же, толщ. 0,25 | « | 2 | 185 |
| высотой 3,6; толщ. 0,5 | « | 3 | 222 |
| то же, толщ. 0,25 | « | 4 | 111 |

Фасет 20

Норма времени и расценка на укладку бетонной смеси

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| При подаче автобетононасосом | Расчет № 1 | 1 | По калькуляции |
| При подаче стреловым краном |  |  |  |
| 100 | ЕНиР, §Е4-1-49, табл. 3, п. 1а, ПР-9 | 2 | Н. вр. для рабочих - 4,38; Расц.для рабочих - 3-12,5. |
| 150 | То же, п. 1б, ПР-9 | 3 | Н. вр. для рабочих - 2,88; Расц. для рабочих - 2-05. |
| 200 | То же, п. 1в, ПР-10 | 4 | Н. вр. для рабочих - 1,84; Расц. для рабочих - 1-31. |
| 300 | То же, п. 1г, ПР-10 | 5 | Н. вр. для рабочих - 1,38; Расц. для рабочих - 0-98,7. |
| более 300 | То же, п. 1д, ПР-10 | 6 | Н. вр. для рабочих - 0,91; Расц. для рабочих - 0-65. |

Фасет 21

Площадь поливаемых бетонных поверхностей, м2

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота стены, м: |  |  |  |
| 6 | Площадь опалубки стен | 1 | 176,40 |
| 3,6 | « | 2 | 106,80 |

Фасет 22

Нормы времени и расценки на демонтаж крупнощитовой опалубки

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь щитов, м2, до: |  |  |  |
| 10 | ЕНиР, §E4-1-37, табл. 4, п. 1б | 1 | Н. вр. и расценки умножить на 0,79 |
| 20 | То же, п. 2б | 2 | По калькуляции |

Фасет 23

Масса грузов при погрузке после разборки опалубки, 100 т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота стены, м: |  |  |  |
| 6 | По проекту | 1 | 1,184 |
| 3,6 | То же | 2 | 0,721 |

Фасет 24

Общая площадь опалубки, м2

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена высотой, м: |  |  |  |
| 6 | По проекту | 1 | 1470 |
| 3,6 | То же | 2 | 890 |

Фасет 25

Норма расхода материалов на 1 м2 опалубки, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена высотой, м: |  |  |  |
| 6 | По проекту | 1 | 0,0785 |
| 3,6 | « | 2 | 0,0776 |

Фасет 26

Норма расхода арматуры на 1 м3 стены, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена толщиной, м: |  |  |  |
| 0,5 | По проекту | 1 | 0,23 |
| 0,25 | « | 2 | 0,12 |

Фасет 27

Норма расхода электродов на 100 сварных соединений, кг

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Наибольший диаметр арматуры, мм: |  |  |  |
| 14 | Подсчет по формуле: (0,058d2 - 8,5) | 1 | 2,9 |
| 16 | « | 2 | 6,4 |
| 18 | « | 3 | 10,3 |
| 20 | « | 4 | 14,7 |
| 22 | « | 5 | 19,6 |
| 24 | « | 6 | 24,9 |
| 26 | « | 7 | 30,7 |
| 28 | « | 8 | 37 |
| 30 | « | 9 | 43,7 |

Фасет 28

Стоимость 1 маш.-ч работы механизмов, руб.

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Кран автомобильный грузоподъемностью до 6,3 т | СНиП IV-3-82. Приложение, табл. 10, код 0470 | 1 | 4,01 |
| Автобетононасос | Расчет экономической эффективности автобетононасоса, ЦНИИОМТП, 1981 г. | 2 | 13,95 |
| Кран гусеничный грузоподъемностью до 16 т | СНиП IV-3-82. Приложение, табл. 10, код 0488 | 3 | 5,64 |
| Кран пневмоколесный грузоподъемностью до 10 т | То же, код 0520 | 4 | 6,65 |

Фасет 29

Норма времени и расценка на прием бетонной смеси

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| При работе: |  |  |  |
| стрелового крана | ЕНиР, § Е4-1-54, п. 20 | 1 | Н. вр. для рабочих - 5,7; Расц. для рабочих - 3-65. |
| автобетононасоса | - | 2 | По калькуляции |

Расчет № 1

Норма времени и расценка на прием, подачу и укладку бетонной смеси автобетононасосом с очисткой бетоновода

А. Норма времени и расценка на прием, подачу и укладку бетонной смеси автобетононасосом.

Эксплуатационная среднечасовая производительность составляет:

Пэ = Пт ( Кт ( Кпр м3/ч,

где: Пт = 60 м3/ч - техническая производительность автобетононасоса (паспортная);

Кт = 0,4 - коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной;

Кпр = 0,7 - коэффициент, учитывающий простои.

Коэффициенты Кт и Кпр взяты из «Инструкции по определению экономической эффективности новых строительных, дорожных, мелиоративных машин; противопожарного оборудования; лифтов; изобретений и рационализаторских предложений. Часть II, 1978 г.».

Эксплуатационная среднечасовая производительность составит:

Пэ = 60 ( 0,4 ( 0,7 = 17 м3/ч.

Измеритель - 1 м3 бетонной смеси.

Время бетонирования 1 м3 составит: 1 : 17 = 0,06 ч.

Состав звена: машинист 5 разр. - 1 чел., оператор 5 разр. - 1 чел., бетонщики 3 разр. - 1 чел., 2 разр. - 2 чел.

Норма времени на измеритель составит:

для машиниста - 0,06 чел.-ч;

для оператора - 0,06 чел.-ч;

для остального звена - 0,06 ( 3 = 0,18 чел.-ч.

Б. Норма времени на очистку бетоновода.

Согласно ЕНиР §Е4-1-48, табл. 6 (К = 0,3 на очистку 100 м бетоновода сжатым воздухом) норма времени составляет 1,89 чел.-ч. Для принятой длины бетоновода (20 м) норма времени составит:

1,89 ( 0,2 = 0,378 чел.-ч.

Очистка бетоновода проводится один раз в смену. За это время будет уложено:

17 ( 8,2 = 139,4 м3 бетонной смеси.

Приведенная норма времени на очистку бетоновода на измеритель (1 м3) составит:

0,378 : 139,4 = 0,0027 чел.-ч.

В. Общая норма времени на прием, подачу, укладку бетонной смеси и очистку бетоновода составит:

для рабочих - 0,18 чел.-ч;

для машиниста и оператора - (0,06 + 0,0027) ( 2 = 0,125 чел.-ч.

Расценка составит:

для рабочих - (18/3)·(0-70 + 0-64 + 0-64) = 0-11,9 руб.

для машиниста и оператора - 0-91 ( 0,125 = 0-11,4 руб.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения 1 2. Организация и технология выполнения работ 1 3. Требования к качеству и приемке работ 3 4. Калькуляция затрат труда, машинного времени, заработной платы на 1 захватку 10 5. График производства работ 11 6. Материально-технические ресурсы 12 7. Техника безопасности 13 8. Технико-экономические показатели 13 9. Фасетный классификатор факторов 13